DosarFonduri

Framework universal dosar de finanțare

Flux complet: Q0 → Q11 | 4 Gates | Bucle | Semnale

Aplicabil pe orice program de finanțare nerambursabilă

Martie 2026

# Introducere

Un dosar cu toate bifele corecte dar fără un “de ce” convingator e un dosar slab. Un dosar cu un “de ce” puternic care se reflectă în fiecare secțiune e un dosar câștigător. La punctaje egale, departajarea se face pe valoarea proiectului — iar valoarea vine din “de ce”.

Acest document descrie fluxul complet al platformei DosarFonduri v2, de la prima întrebare (“ce problemă vrea clientul să rezolve?”) până la monitorizarea post-implementare. Fluxul este structurat în 12 întrebări (Q0–Q11), separate de 4 Gates de decizie.

Framework-ul este universal — aplicabil pe orice program de finanțare nerambursabilă, indiferent de autoritatea de management, sectorul economic sau tipul investiției. Limbajul și logica sunt generice; regulile specifice vin din biblioteca de ghiduri a fiecărui program.

Documentul include următoarele semnale vizuale, adăugate la fiecare etapă unde sunt relevante:

- RISC — riscuri de evaluare sau procedurale ce trebuie gestionate proactiv

- BUCLĂ — mecanisme de întoarcere la o etapă anterioară când datele noi schimbă premisele

- BAZĂ DE CUNOȘTINȚE — momente în care Solomon trebuie să consulte experiența acumulată

- DISCUȚIE CLIENT — puncte unde consultantul trebuie să comunice explicit cu beneficiarul

# Q0 — De ce?

## Ce problemă vrea clientul să rezolve?

Nu “ce vrea să cumpere” — ci ce problemă are. Răspunsul devine firul narativ al întregului dosar.

Componente macro implicate: Firma, Firul narativ

### Răspunsuri posibile

- Clientul descrie problema în cuvintele lui → Solomon structurează

- Solomon extrage: problema, impactul, soluția dorită, contextul local

- Acest răspuns va colora fiecare întrebare care urmează

### Firul narativ — Ce se captează

| Element | Descriere |
| --- | --- |
| Problema | „nu facem față cu volumul de lucru”, „pierdem clienți”, „nu avem capacitate” |
| Impactul | pierderi financiare, productivitate scăzută, dependență de terți |
| Soluția dorită | „vreau echipament nou” devine „vreau să îmi cresc capacitatea de producție/servicii” |
| Contextul local | zona, infrastructura, specificul pieței locale |
| Ambiția | unde vrea clientul să ajungă în 3–5 ani |

### Firul narativ — Cum se propagă în dosar

| Etapă | Propagare |
| --- | --- |
| Q3 — Potrivire program | problema se potrivește cu obiectivul programului, nu echipamentul cu lista de cheltuieli |
| Q5 — Punctaj | optimizarea nu e doar mecanică, ci strategică: investiția aliniată la obiectivele strategice ale programului |
| Q7 — Colectare | Solomon nu întreabă „descrie investiția” ci „cum arată o zi de lucru acum vs. după” |
| Q9 — Generare | memoriul se scrie cu fir narativ: problemă → soluție → impact → aliniere strategică |
| Q11 — Post-depunere | la informații suplimentare, Solomon revine la „de ce” pentru a argumenta |

💬 DISCUȚIE CLIENT Acesta este momentul în care consultantul trebuie să aibă o conversație reală cu beneficiarul. Nu un formular — o discuție. Solomon furnizează consultantului un ghid de conversație structurat: întrebări deschise despre problemele zilnice, aspirații pe 3–5 ani, încercări anterioare de rezolvare.

📖 BAZĂ DE CUNOȘTINȚE Solomon ar trebui să consulte baza de cunoștințe încă de aici: ce tipuri de probleme apar frecvent în sectorul și zona geografică a clientului? Ce programe au funcționat în trecut pentru probleme similare? Această informație orientează conversația din Q0 către programul cel mai potrivit.

# Q1 — Identificare

## Cine e solicitantul?

Un CUI deschide toate ușile. Platforma trage automat tot ce are nevoie.

Componente macro implicate: Firma

### Răspunsuri posibile

- CUI valid → platforma trage automat identitate + financiar + relații

- Fără firmă → Solomon discută despre înființare, formă juridică optimă

Firul Q0: Solomon corelează datele firmei cu problema din Q0: „firma cu zero active proprii confirmă problema de dependență de terți”.

### Mapări Macro → Micro

| Componenta | Detalii |
| --- | --- |
| CUI | ListaFirme API → denumire, cod CAEN, județ, adresă, TVA, status |
| Formă juridică | SRL, PFA, ÎI, ÎF, SA, cooperativă, GP/OP, ONG, UAT etc. |
| Asociați / Fondatori | nume, procent participare, naționalitate |
| Administratori | nume, funcție, status activ/inactiv |
| Bilanț | ultimii 3 ani: CA, profit brut/net, active, datorii, angajați |
| Rezultat exploatare | pozitiv/negativ per an |
| Firme legate | search per asociat/admin → alte firme |
| Graf relații | aceeași persoană, același județ, domeniu comun |
| Rudenie | input manual de la consultant |

⚠ RISC Dacă firma e nou-înființată, poate să nu existe istoric financiar suficient pentru viabilitate economică. Dacă are asociați multipli, verificarea grafului de relații devine critică încă din această fază — nu la Q3.

# Q2 — Eligibilitate

## Poate firma să aplice pe programul selectat?

Verificare automată contra regulilor de eligibilitate din biblioteca ghidului.

Componente macro implicate: Firma, Documente

### Răspunsuri posibile

- Trece toate filtrele → continuă

- Firmă inactivă / insolvență / debitor → STOP

- Cod CAEN lipsă dar adăugabil → Solomon ghidează

Firul Q0: Dacă firma nu trece, Solomon nu zice doar „NO-GO”. Zice: „problema ta e reală, dar instrumentul ăsta nu e potrivit. Hai să căutăm altul.”

### Mapări Macro → Micro

| Verificare | Detalii |
| --- | --- |
| Status firmă | activă? (din ListaFirme, automat) |
| Cod CAEN relevant | principal sau secundar autorizat, conform ghidului? |
| Debitor | în baza internă a autorității de management? |
| Proiecte în derulare | nefinalizate pe aceeași axă/măsură? |
| Insolvență / lichidare | blocker absolut |
| Lista beneficiari eligibili | formă juridică acceptată în ghid? |
| Coduri CAEN acceptate | codul firmei în lista din ghid? |
| Dimensiune minimă | CA, angajați, indicatori specifici ≥ prag |
| Viabilitate economică | rezultat exploatare pozitiv sau alt criteriu din ghid |
| Restricții specifice | vârstă, localizare, alte condiții de prag |

📖 BAZĂ DE CUNOȘTINȚE Solomon ar trebui să consulte baza de cunoștințe pentru cazuri limită frecvente: coduri CAEN care au fost acceptate/respinse în sesiuni anterioare, interpretări ale evaluatorilor privind viabilitatea economică la firme cu un singur an de activitate, excepții cunoscute.

💬 DISCUȚIE CLIENT Dacă firma nu trece eligibilitatea, consultantul trebuie să comunice clar: care e problema, ce se poate remedia (și în cât timp), și ce alternative există. Solomon generează un rezumat în limbaj simplu pentru beneficiar.

⚠ RISC Firmele cu rezultat de exploatare negativ pe ultimul an — chiar dacă pe ceilalți doi ani sunt pozitive — sunt frecvent contestate de evaluatori. Solomon ar trebui să semnaleze acest risc și să pregătească argumentația.

# Q3 — Firme legate

## Există firme legate problematice?

Aceeași persoană, familie, sau istoric de finanțare care creează risc.

Componente macro implicate: Firma, Documente

### Răspunsuri posibile

- Fără legături → continuă

- Legături detectate fără contract activ → atenție

- Aceeași persoană + contract activ pe aceeași tipologie → risc major

Firul Q0: Firmele legate nu sunt doar un risc juridic. Solomon verifică: „problema clientului e reală sau e o duplicare artificială a aceleiași activități pe două CUI-uri?”

### Mapări Macro → Micro

| Verificare | Detalii |
| --- | --- |
| Persoane comune | același asociat/admin în mai multe firme |
| Familie | soț/soție, părinți, frați (input manual) |
| Resurse comune | >50% active/spații preluate de la aceeași sursă |
| Același județ + domeniu | flag suplimentar |
| Definiția condițiilor artificiale | ce verifică evaluatorul conform ghidului |
| Sancțiuni | respingere / debit total / debit parțial |
| Demarcare programe | verificare dublă finanțare |

⚠ RISC Condițiile artificiale sunt printre cele mai frecvente motive de respingere în evaluare și de debit în monitorizare. Chiar și legături care par inofensive (soț/soție cu firme pe același domeniu) pot fi interpretate ca artificiale. Solomon ar trebui să genereze un „raport de risc firme legate” cu nivel de severitate.

📖 BAZĂ DE CUNOȘTINȚE Experiența acumulată privind cum au fost evaluate cazurile de firme legate în sesiuni anterioare: ce configurații au trecut, ce a fost respins, ce argumente au funcționat.

GATE 1 Poate firma să aplice? Verificare automată din API + biblioteca de reguli. Dacă firma nu trece filtrele de bază, tot restul e irelevant.

💬 DISCUȚIE CLIENT Deliverable pentru client la Gate 1: rezumat în limbaj simplu cu verdictul de eligibilitate, problemele identificate (dacă există), și recomandarea de a continua sau de a explora alternative. Consultantul nu ar trebui să treacă de Gate 1 fără confirmarea explicită a clientului.

↺ BUCLĂ Dacă la Gate 1 se identifică un program mai potrivit decât cel inițial selectat, fluxul revine la Q0 cu un alt program — dar cu aceleași date de firmă (Q1) deja populate.

# Q4 — Dimensionare financiară

## Câți bani primește?

Intensitatea și plafonul = funcție de dimensiunea firmei + condiții suplimentare din ghid.

Componente macro implicate: Firma, Documente

### Răspunsuri posibile

- Solomon calculează: intensitate × valoare investiție = grant maxim

- Verifică majorări condiționate (vârstă, zonă, criterii specifice)

- Verifică combinații grant + credit dacă aplicabil

Firul Q0: Solomon dimensionează investiția pornind de la problemă: „pentru a rezolva problema ta, ai nevoie de investiție de X EUR. Programul acoperă Y%.” Nu invers.

### Mapări Macro → Micro

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Rate de sprijin | per categorie beneficiar / dimensiune firmă |
| Plafoane maxime | per tip investiție / componentă |
| Majorări condiționate | +N% dacă condiție X (conform ghidului) |
| Rata combinată maximă | cap pe rata totală de sprijin |
| Combinare grant + credit | reguli de cumul ajutor de stat, prefinanțare |
| Dimensiune economică | CA, angajați, indicatori specifici programului |
| Vârstă reprezentant | majorare pentru tânăr (dacă aplicabil) |
| Localizare | zone eligibile pentru majorări (conform ghidului) |

💬 DISCUȚIE CLIENT Consultantul ar trebui să prezinte clientului un calcul clar: „investiția totală e X, programul acoperă Y%, contribuția ta proprie e Z.” Clientul trebuie să înțeleagă și să accepte cofinanțarea înainte de a merge mai departe.

# Q5 — Punctaj

## Câte puncte face?

Solomon calculează, compară cu pragul și optimizează strategic.

Componente macro implicate: Firma, Documente, Baze de cunoștințe

### Răspunsuri posibile

- Peste prag → depune acum

- Sub prag dar optimizabil → Solomon propune modificări

- Sub prag minim → altă sesiune sau alt program

Firul Q0: Optimizarea punctajului nu e doar mecanică. Solomon întreabă: „optimizarea propusă chiar rezolvă problema clientului sau doar adaugă puncte?” Dacă da la ambele, e recomandare. Dacă nu, e un compromis de care consultantul trebuie să fie conștient.

### Mapări Macro → Micro

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Criterii de selecție | fiecare principiu cu punctaj maxim |
| Documente doveditoare | ce justifică fiecare criteriu |
| Praguri calitate | per perioadă de depunere |
| Prag minim absolut | sub care nu depui deloc |
| Criterii departajare | la punctaj egal |
| Dimensiune firmă | punctaj per interval |
| Asociere | membru formă asociativă? |
| Vechime | ani de activitate cu venituri relevante |
| Istoric finanțări | aceeași tipologie de investiție? |
| Calificare manager | studii, certificări, experiență |

📖 BAZĂ DE CUNOȘTINȚE Solomon propune optimizări strategice din baza de cunoștințe: „schimbă componenta X cu Y”, timing depunere (luna cu prag accesibil), și experiența consultanților — ce funcționează vs. ce respinge.

⚠ RISC Riscuri de evaluare calitative: criterii bazate pe declarații pe propria răspundere sunt frecvent contestate. Valori la limita inferioară a intervalului de încadrare pot genera cereri de justificare suplimentară din partea evaluatorului. Solomon ar trebui să facă un „stress test” al punctajului: ce puncte sunt sigure și ce puncte sunt vulnerabile?

↺ BUCLĂ Dacă punctajul e sub prag și optimizarea presupune schimbarea investiției (altă componentă, alt echipament), fluxul revine la Q4 pentru recalcularea dimensiunii financiare. Dacă optimizarea presupune un alt program, revine la Q0.

# Q6 — Constrângeri tehnice

## Respectă constrângerile tehnice ale programului?

Tabele de referință, plafoane, restricții. Lookup automat, zero AI.

Componente macro implicate: Firma, Documente

### Răspunsuri posibile

- Încadrat → continuă

- Depășire justificabilă → Solomon ghidează argumentarea

- Depășire nejustificabilă → Solomon propune alternativă

Firul Q0: Dacă clientul vrea o investiție care depășește limita din ghid, Solomon nu zice doar „nu se poate”. Zice: „pentru problema ta, o investiție în limita programului e suficientă. Iată de ce.”

### Mapări Macro → Micro

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Tabele corelație | capacitate vs. volum activitate, parametri tehnici vs. dimensiune |
| Plafoane de preț | baza de date prețuri de referință (dacă există) |
| Lista cheltuieli eligibile | verificare item cu item |
| Lista cheltuieli NEeligibile | excluderi explicite din ghid |
| Demarcare programe | verificare dublă finanțare |
| Specificații investiție | parametri tehnici, capacitate, dimensiuni |
| Capacitate / volum activitate | pentru verificarea corelației |
| Inventar existent | ce are deja beneficiarul (calcul cumulat) |

📖 BAZĂ DE CUNOȘTINȚE Solomon ar trebui să consulte baza de cunoștințe pentru a ști cum se argumentează depășirile justificabile: ce argumente au fost acceptate de evaluatori în sesiuni anterioare, ce configurații tehnice au fost respinse.

↺ BUCLĂ Dacă constrângerile tehnice forțează schimbarea specificațiilor investiției, fluxul revine la Q5 (recalculare punctaj) și Q4 (recalculare dimensionare financiară).

💬 DISCUȚIE CLIENT Dacă investiția dorită de client nu se încadrează în constrângerile tehnice, consultantul trebuie să explice clar: ce e posibil, ce nu, și de ce alternativa propusă îi rezolvă totuși problema.

GATE 2 Merită să depun? Intensitate calculată, punctaj simulat, optimizări propuse. Dacă punctajul e sub prag și nu se poate optimiza, nu se pierde timp pe colectare.

💬 DISCUȚIE CLIENT Deliverable pentru client la Gate 2: un rezumat complet cu punctajul estimat, intensitatea grantului, cofinanțarea necesară, și șansele de succes. Asta e momentul „merge / nu merge”. Clientul trebuie să ia o decizie informată înainte de a investi timp și bani în colectarea documentelor.

↺ BUCLĂ Dacă la Gate 2 se decide că nu merită depunerea pe sesiunea curentă dar merită pe următoarea (cu prag mai mic), dosarul intră în mod standby — datele rămân, se reiau de la Q5 la deschiderea noii sesiuni.

# Q7 — Colectare date

## Ce date lipsesc pentru dosar?

Solomon știe ce câmpuri trebuie completate. Cere secvențial, pe blocuri.

Componente macro implicate: Firma, Documente

### Răspunsuri posibile

- Solomon întreabă pe blocuri tematice

- La fiecare răspuns verifică instant contra regulilor

- Documentele se cer DOAR când e nevoie

Firul Q0: Solomon nu întreabă „descrie investiția”. Întreabă: „spune-mi cum arată o zi de lucru acum și cum ar arăta după ce ai echipamentul/spațiul/tehnologia nouă.” Din răspunsul natural iese un memoriu viu, nu un text de umpletură.

### Mapări Macro → Micro

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Element definitions | lista completă de câmpuri per template |
| Câmpuri deja completate | auto-populat din Q1–Q6 |
| Câmpuri lipsă | ce mai trebuie de la consultant/client |
| Sursa fiecărui câmp | ONRC / ANAF / registre sectoriale / manual / calcul |
| Ordinea de colectare | blocuri logice, nu totul deodată |
| Descriere investiție | text liber (pentru memoriu justificativ) |
| Specificații tehnice | model, parametri, producător, preț |
| Plan de afaceri | proiecții venituri/cheltuieli |
| Responsabil proiect | cine, studii, calificări, normă întreagă |

↺ BUCLĂ Datele colectate la Q7 pot schimba premisele: specificațiile tehnice noi pot modifica punctajul (revenire la Q5) sau dimensionarea financiară (revenire la Q4). Fiecare dată nouă introdusă trebuie validată instant contra regulilor din Q5–Q6, nu la final.

💬 DISCUȚIE CLIENT Solomon generează pentru consultant o listă de documente necesare de la client, formulată în limbaj simplu: nu termeni tehnici din ghid, ci instrucțiuni concrete — unde se obține fiecare document, cât durează, ce costă.

# Q8 — Documente justificative

## Are documentele justificative necesare?

Fiecare document se cere când e nevoie. Solomon spune ce, de unde, cum.

Componente macro implicate: Firma, Documente

### Răspunsuri posibile

- Complet → continuă la generare

- Lipsă → Solomon indică exact ce și cum se obține

### Mapări Macro → Micro

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Documente la depunere | filtrate pe specificul proiectului |
| Documente la contractare | ce se cere după selecție |
| Documente la plată | per tranșă |
| Adaptare automată | nu cere ce nu e relevant pentru tipul de proiect |
| Validitate | documente cu termen de valabilitate |
| Bilanț / situații financiare | procesat automat → verificare viabilitate |
| Evidențe / registre sectoriale | specifice domeniului de activitate |
| Diplomă / certificat manager | punctaj calificare (dacă aplicabil) |
| Avize / autorizații | existență + valabilitate |

⚠ RISC Documente cu termen de valabilitate: certificat fiscal, extras CF, certificat de urbanism, avize. Solomon trebuie să calculeze dacă documentul va fi încă valid la momentul depunerii și la contractare. Un document expirat = dosar respins.

💬 DISCUȚIE CLIENT Solomon generează un checklist pentru client cu documentele care depind de el: ce trebuie obținut personal, ce trebuie comandat (proiect tehnic, studiu de fezabilitate), cu termene și costuri estimative.

# Q9 — Generare și consistență

## E dosarul complet și consistent?

Neemia generează documentele. Solomon verifică consistența cross-document.

Componente macro implicate: Firma, Documente, Baze de cunoștințe

### Răspunsuri posibile

- Complet + consistent → gata de semnare

- Inconsistențe → Solomon semnalează exact unde

Firul Q0: Memoriul se scrie cu firul narativ intact: problema din Q0 → soluția propusă → impactul concret → alinierea cu obiectivele programului. Nu e text de umpletură — e argumentul care convinge evaluatorul că banii publici sunt cheltuiți cu sens.

### Mapări Macro → Micro

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Template-uri completate | cererea de finanțare, anexe economice, memoriu |
| Date populate | din răspunsurile colectate Q1–Q8 |
| Prompt caching | template + date + reguli cachate între secțiuni |
| Cross-verificare | dimensiune, buget, punctaj consistent |
| Date identificare | coerente în toate documentele |
| Buget | suma itemelor = total cerere = plan financiar |
| Punctaj autoevaluare | cererea de finanțare = punctajul calculat |

📖 BAZĂ DE CUNOȘTINȚE Doar acum se activează justificarea strategică: memoriul justificativ citeă obiective din strategii naționale/regionale, relevanța strategică („proiectul contribuie la obiectivul X din Y”), și search în baza de cunoștințe pentru textul memoriului.

↺ BUCLĂ Dacă cross-verificarea descoperă inconsistențe (buget =/= plan financiar, dimensiune =/= punctaj), fluxul revine la etapa care a produs data inconsistentă: Q4 pentru buget, Q5 pentru punctaj, Q7 pentru date colectate.

⚠ RISC Inconsistențele cross-document sunt motivul #1 de cereri de informații suplimentare. Solomon ar trebui să verifice explicit: cifra din cerere = cifra din memoriu = cifra din planul financiar = cifra din bugetul detaliat. Orice deviere, oricât de mică, e un risc.

GATE 3 Am toate datele? Toate câmpurile completate, documentele prezente, constrângerile tehnice respectate. Dosarul e complet și consistent.

💬 DISCUȚIE CLIENT Deliverable pentru client la Gate 3: un rezumat final cu structura proiectului, bugetul, punctajul estimat, și lista documentelor incluse. Clientul trebuie să valideze că totul corespunde cu ce a discutat și ce a aprobat. Aceasta e ultima verificare înainte de generarea documentelor finale.

# Q10 — Finalizare

## A semnat consultantul și a depus?

Actul final rămâne uman. Solomon ghidează, nu depune.

Componente macro implicate: Firma, Documente

### Răspunsuri posibile

- Depus → audit trail salvat → mod post-depunere

- Nu încă → Solomon amintește termen limită

### Mapări Macro → Micro

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Revizie finală | verifică aspectele non-automatizabile |
| Semnătură electronică | token calificat pe toate documentele |
| Depunere pe portal | pas cu pas ghidat de Solomon |
| Snapshot dosar | versiunea finală + timestamp |
| Procedura de upload | specifică portalului autorității de management |
| Validări automate portal | câmpuri obligatorii, formate |
| Termene | data limită, ora limită, reguli de termen |
| Format fișiere | PDF, rezoluție, semnătură electronică |

⚠ RISC Risc de termen: depunerea în ultima zi/oră cu probleme tehnice pe portalul autorității. Solomon ar trebui să recomande depunerea cu minimum 48h înainte de termen și să alerteze dacă termenul se apropie.

↺ BUCLĂ Dacă la revizia finală consultantul descoperă o problemă (document expirat, dată greșită, inconsistență), fluxul revine la Q8 sau Q9 pentru corecție rapidă înainte de depunere.

GATE 4 Dosarul e depus Generat, verificat, semnat, depus. Solomon trece în mod post-depunere.

# Q11 — Post-depunere

## Ce urmează după depunere?

Solomon monitorizează tot: evaluare → contractare → plăți → monitorizare.

Componente macro implicate: Firma, Documente, Baze de cunoștințe

### Răspunsuri posibile

- Informații suplimentare → Solomon asistă

- Selectat → checklist contractare automat

- Implementare → Solomon advisor pe achiziții, plăți, monitorizare

Firul Q0: Când autoritatea de management cere informații suplimentare sau contestă punctajul, Solomon revine la „de ce”-ul din Q0 pentru a argumenta. Nu inventează — folosește povestea reală a clientului.

Notă: Q11 acoperă 4 sub-faze distincte, fiecare cu logică, documente și termene proprii:

### Q11a — Informații suplimentare

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Ce poate cere evaluatorul | clarificări, documente suplimentare, justificări |
| Termen de răspuns | conform procedurii autorității de management |
| Strategie | Solomon revine la Q0 pentru argumentație |

⚠ RISC Cererea de informații suplimentare e un semnal că evaluatorul are dubii. Răspunsul trebuie să fie precis, documentat și ancorat în firul narativ. Un răspuns vag sau contradictoriu poate transforma dubiul în respingere.

### Q11b — Contractare

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Checklist contractare | documente specifice, termen maxim (conform procedură) |
| Documente tipice | acte actualizate, certificat fiscal, garanții |
| Acțiuni beneficiar | semnătură contract, constituire garanții |

### Q11c — Implementare (achiziții + plăți)

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Achiziții | procedura de selecție oferte conform regulilor programului |
| Dosare plată | documente justificative per tranșă |
| Avans | reguli prefinanțare, garanție bancară (dacă aplicabil) |
| Calendar implementare | rapoarte progres, termene intermediare |

### Q11d — Monitorizare

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Perioadă | conform contractului de finanțare (de obicei 3–5 ani) |
| Restricții | interdicție înstrăinare, menținere investiție |
| Raportări | periodice, conform contractului |
| Modificări contract | ce se poate fără act adițional |

📖 BAZĂ DE CUNOȘTINȚE Suport continuu din baza de cunoștințe: proceduri ale autorității de management (manuale achiziții, instrucțiuni plată), jurisprudență (decizii contestații, practici evaluatori), alerting (termen care expiră, document de reînnoit).

💬 DISCUȚIE CLIENT Post-depunere, clientul are nevoie de comunicări regulate: statusul evaluării, ce se așteaptă de la el, termene critice. Solomon generează update-uri periodice în limbaj simplu, nu în jargon de finanțări.

↺ BUCLĂ La contestații sau respingere, fluxul poate reveni la Q0 pentru un alt program sau la Q5 pentru o altă sesiune cu prag diferit. Datele firmei (Q1) și problema (Q0) rămân — nu se reia de la zero.

# Notă finală

Acest framework nu e un checklist. E un mod de gândire. Fiecare întrebare din flux servește un scop dublu: colectează date și construiește argumentul.

Gates nu sunt bariere birocratice — sunt momente de decizie care protejează timpul consultantului și banii clientului.

Buclele nu sunt eșecuri — sunt adaptări inteligente. Un dosar care se întoarce la Q5 după ce datele din Q7 schimbă punctajul e un dosar care se auto-corectează.

Semnalele de risc nu sunt alarme false — sunt experiență transformată în prevenție.

Iar baza de cunoștințe nu e un lux — e diferența dintre un dosar care bifează criterii și un dosar care câștigă.

DosarFonduri v2 — Framework universal dosar de finanțare

• Martie 2026 •